## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Upload files | 2016-12-20 | 2016-12-25 | 5
Model Interaction | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 1
Vrok.It QR | 2017-01-22 | 2017-01-28 | 6
Hardware Detection | 2017-01-27 | 2017-01-29 | 2
Viewable VR Model | 2017-01-28 | 2017-02-04 | 7
Vrok.it Site ReDesign | 2017-02-05 | 2017-02-09 | 4